## Objetivos
Plan Institucional de Archivo
EJES ARTICULADORES |  | PINAR
1. Eje Articulador
OBJETIVOS -Construir una infraestructura designada para Archivo Central, para el manejo y conservación del acervo archivístico, que cumpla con la normatividad exigida por el AGN. -Elaborar e implementar el Programa de Gestión Documental, y demás instrumentos archivísticos, tales como; Tablas de Retención Documental e Inventario Documental de Fondos Acumulados. -Capacitar a los integrantes de comité y mesa de trabajo sobre la importancia de Articulación, planificación y ejecución de los procesos y proyectos archivísticos, de manera conjunta entre las áreas administrativas y Archivo Central, revisando el Cumplimento de los reglamentos del comité de Institucional de Gestión y Despeño. -Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre instrumentos y procesos archivísticos.
2. Eje Articulador
3. Eje Articulador
4. Eje Articulador
5. Eje Articulador
Anexos
Anexo 1 - | https://esehospitalguaviare-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/archivo_esehospitalguaviare_gov_co/Ed_dS2tYfPdNmeD43ScvyYYBKXL4RDlzmElHIdg60uTDpQ?e=BSKPc3

## Eje Articulador 1
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Eje Articulador 1: | [10 empty] | VOLVER
Eje Articulador 1 | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS |  | Remodelación y/o Adecuación y dotación de Archivo Central. | Recibir el 100% de las transferencias documentales de los archivos de gestión | Viviana Andrea Mejía Pérez, Jefe de Archivo | 2022-02-01 | 2022-04-30
|  | Proyecto adquisición de Software y Hardware, Sistema Gestión Documental. | Dotar el 15% de equipos de trabajo requeridos al Archivo Central (Aire Acondicionado,Impresora multifuncional y Scaner). | Viviana Andrea Mejía Pérez, Jefe de Archivo | 2022-02-01 | 2022-04-30

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## Eje Articulador 2
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Eje Articualdor 2:
Eje Articulador 2 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | Dotación de elementos de bioseguridad, para el personal de Archivo Central. | Dotar el 100% de los elementos de bioseguridad al personal del área de Archivo Central. | Viviana Andrea Mejía Pérez, Jefe de Archivo | 2022-05-01 | 2022-05-31
|  | Programa de Radicación de Documentos para Ventanilla Única. | Elaborar el programa de radicación de documentos para la oficina de Ventanilla Única. | Liliana Gaitán, Técnico Administrativo | 2022-02-01 | 2022-07-31

## Eje Articulador 3
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Eje Articulador 3:
Eje Articulador 3 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Tablas de retención Documental actualizadas. | Actualización de las tablas de retención documental del Hospital. | Equipo Interdisciplinario y Adriana Marcela Montañez , Técnico Administrativo de Apoyo | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  | Programa de Gestión Documental. | Socializar a todas las áreas el Programa de Gestión Documental. | Adriana Marcela Montañez Algecira, Técnico Administrativo de Apoyo | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  |  | Implementar el 15% de las actividades formuladas en el PGD. | Equipo Interdisciplinario y Mesa de Trabajo de Archivo | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Inventario Documental de Fondos acumulados. | Elaborar el 70% de inventarios de Fondos Acumulados del Archivo Central. | Beatriz Rodríguez Ramirez, Técnico Administrativo | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Archivo Histórico | Identificar los documentos que forman parte del Archivo Histórico de acuerdo a las Tablas de Retención de la entidad. | Beatriz Rodríguez Ramirez, Técnico Administrativo | 2022-03-01 | 2022-07-31
Talento Humano
Normativo y Procedimental
Relacion con el ciudadano

## Eje Articulador 4
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Eje Articulador 4:
Eje Articulador 4 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD |  | Asesoría y acompañamiento en la organización de los Archivos de Gestión. | Realizar acompañamiento a los archivos de gestión sobre organización de documentos de archivo. | Grupo de Trabajo de Archivo Central | 2022-04-01 | 2022-07-31

## Eje Articulador 5
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
Eje Articulador 5:
Eje Articulador 5 | Código | Actividades | Meta | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN |  | Plan de Capacitación Institucional al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Mesa de Trabajo de Archivo | Capacitar a los integrantes del Comité Institucional y de la Mesa de Trabajo de Archivo sobre las responsabilidades que por norma se deben cumplir en todos los aspectos archivísticos, durante toda la vigencia y cada vez que se requiera. | Jefe de Archivo y Grupo de Trabajo | 2022-03-01 | 2022-12-31

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia