## EVALUACIÓN GENERAL
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVOS |  | PROYECTOS | RESPONSABLE | % DE CUMPLIMIENTO
1 | Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia, a través de la mejora continua en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad. | Atención Humanizada y Segura | Angelica Robayo Piñeros | 96% | SALUD | 8 | 100% | 100% | 8
2 | Fortalecer la comunicación interna y externa, mediante la implementación de estrategias, mecanismos y canales comunicativos que permitan la interacción y dialogo colaborativo. | La comunicación externa es articulada y oportuna, genera información veraz y fortalece la imagen de la institución | Laura Victoria Alvarado Roldán | 100% | GERENCIA | 7 | 87.5%
3 | Gestionar recursos a través de la presentación de proyectos estructurados, con base en el análisis de costo-beneficio ante las diferentes agencias de financiación | Una gestión a la mano | Viviana Mejía Pérez | 100% | GERENCIA
4 | Diversificar el portafolio de servicios de la entidad, aplicando mecanismo de investigación de mercado que permita la identificación de necesidades y condiciones del mercado. | Un hospital a su servicio | Viviana Mejía Pérez | 100% | GERENCIA
5 | Mitigar la ocurrencia de los riesgos en los procesos de gestión, mediante la Implementación de un sistema integral de gestión de riesgos. | Implementación del sistema de gestión del riesgo en el HJSG | Viviana Mejía Pérez | 100% | GERENCIA
6 | Mejorar la sostenibilidad financiera contando con recursos disponibles, que permitan garantizar el buen comportamiento operativo | El hospital presenta un buen margen de rentabilidad y liquidez que garantiza la sostenibilidad financiera. | Rosa Emiliana Melo Loaiza | 80% | ADMINISTRATIVA
7 | Desarrollar las competencias laborales, mejorar el clima organizacional y fomentar la cultura organizacional de acuerdo con los principios y valores corporativos, a través de la implementación | El Hospital cuenta con un ambiente laboral, que estimula la satisfacción del personal, trabajo en equipo y desarrollo institucional, acorde con nuestros principios y valores | Dora Judith Cuadrado Orjuela | 100% | ADMINISTRATIVA
8 | Formular el estudio técnico de la estructura organizacional que permita el rediseño de la entidad |  |  | 0% | GERENCIA
|  |  | % DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020 | 96%
OBJETIVO 1 | Producto Meta 1 | 27 | 100%
|  | 23.56 | 87.26%
| Producto Meta 2 | 21 | 100%
|  | 21 | 100%
| Producto Meta 3 | 16 | 100%
|  | 16 | 100%
OBJETIVO 2 | Producto Meta 1 | 0 | 100%
|  | 0 | #DIV/0!
| Producto Meta 2 | 2 | 100%
|  | 2 | 100%
OBJETIVO 3 | Producto Meta 1 | 3 | 100%
|  | 3 | 100%
OBJETIVO 4 | Producto Meta 1 | 2 | 100%
|  | 2 | 100%
OBJETIVO 5 | Producto Meta 1 | 2 | 100%
|  | 2 | 100%
| Producto Meta 2 | 2 | 100%
|  | 2 | 100%
| Producto Meta 3 | 1 | 100%
|  | 1 | 100%
OBJETIVO 6 | Producto Meta 1 | 5 | 100%
|  | 4 | 80%
| Producto Meta 2 | 1 | 100%
|  | 1 | 100%
| Producto Meta 3 | 8 | 100%
|  | 7.5 | 93.75%
| Producto Meta 4 | 18 | 100%
|  | 13 | 72.22%
| Producto Meta 5 | 5 | 100%
|  | 4 | 80%
OBJETIVO 7 | Producto Meta 1 | 3 | 100%
|  | 3 | 100%
| Producto Meta 2 | 0 | 100%
|  | 0 | #DIV/0!
| Producto Meta 3 | 2 | 100%
|  | 2 | 100%
| Producto Meta 4 | 0 | 100% | En almera no hay evidencia de nada
|  | 0 | #DIV/0!

## ENVIAR A PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVOS | RESPONSABLE | PROYECTOS | PRODUCTOS META | % PRODUCTO META | % DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
OBJETIVO 1: Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia, a través de la mejora continua en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad. | Angelica Robayo Piñeros - Subgerencia de Servicios de Salud | Atención Humanizada y Segura | Producto Meta 1 | 87% | 96%
|  |  | Producto Meta 2 | 100%
|  |  | Producto Meta 3 | 100%
OBJETIVO 2: Fortalecer la comunicación interna y externa, mediante la implementación de estrategias, mecanismos y canales comunicativos que permitan la interacción y dialogo colaborativo. | Laura Victoria Alvarado Roldán - Gerencia | La comunicación externa es articulada y oportuna, genera información veraz y fortalece la imagen de la institución | Producto Meta 2 | 100% | 100%
OBJETIVO 3: Gestionar recursos a través de la presentación de proyectos estructurados, con base en el análisis de costo-beneficio ante las diferentes agencias de financiación. | Viviana Mejía Pérez - Gerencia | Una gestión a la mano | Producto Meta 1 | 100% | 100%
OBJETIVO 4: Diversificar el portafolio de servicios de la entidad, aplicando mecanismo de investigación de mercado que permita la identificación de necesidades y condiciones del mercado. | Viviana Mejía Pérez - Gerencia | Un hospital a su servicio | Producto Meta 1 | 100% | 100%
OBJETIVO 5: Mitigar la ocurrencia de los riesgos en los procesos de gestión, mediante la Implementación de un sistema integral de gestión de riesgos. | Viviana Mejía Pérez - Gerencia | Implementación del sistema de gestión del riesgo en el HJSG | Producto Meta 1 | 100% | 100%
|  |  | Producto Meta 2 | 100%
|  |  | Producto Meta 3 | 100%
OBJETIVO 6: Mejorar la sostenibilidad financiera contando con recursos disponibles, que permitan garantizar el buen comportamiento operativo. | Rosa Emiliana Melo Loaiza - Subgerencia Adminsitrativa y Financiera | El hospital presenta un buen margen de rentabilidad y liquidez que garantiza la sostenibilidad financiera. | Producto Meta 1 | 80% | 85%
|  |  | Producto Meta 2 | 100%
|  |  | Producto Meta 3 | 94%
|  |  | Producto Meta 4 | 72%
|  |  | Producto Meta 5 | 80%
OBJETIVO 7: Desarrollar las competencias laborales, mejorar el clima organizacional y fomentar la cultura organizacional de acuerdo con los principios y valores corporativos, a través de la implementación. | Dora Judith Cuadrado Orjuela - Subgerencia Administrativa y Financiera | El Hospital cuenta con un ambiente laboral, que estimula la satisfacción del personal, trabajo en equipo y desarrollo institucional, acorde con nuestros principios y valores | Producto Meta 1 | 100% | 100%
|  |  | Producto Meta 3 | 100%
OBJETIVO 8: Formular el estudio técnico de la estructura organizacional que permita el rediseño de la entidad. | Dora Judith Cuadrado Orjuela - Subgerencia Administrativa y Financiera | Estructura Organizacional |  |  | 0%
85.2%

## OBJETIVO 2
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVO | Fortalecer la comunicación interna y externa, mediante la implementación de estrategias, mecanismos y canales comunicativos que permitan la interacción y dialogo colaborativo.
PROYECTO | La comunicación externa es articulada y oportuna, genera información veraz y fortalece la imagen de la institución
RESPONSABLE | Laura Victoria Alvarado Roldán
codigo | nombre | descripcion | fechap_ini | fechap_fin | fechar_ini | fechar_fin | peso | responsable_login | responsable_nombre |  | hito | cicloPHVA | avance_planeado | avance | avance_seguimiento | comentario_seguimiento | fecha_seguimiento | autor_ultseg
Código Actividad | Nombre Actividad | Descripción Actividad | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | Fecha Inicio Real | Fecha Terminación Real | Peso | Responsable | Nombres | ÁREA | Hito | Ciclo PHVA | Avance planeado | Porcentaje Avance | Avance Seguimiento | Comentario Seguimiento | Fecha Seguimiento | Autor Seguimiento | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
1 Producto Meta: Líderes capacitados como voceros del HSJG |  | 0 Actividades |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 0 | laura.alvarado |  | Laura Victoria Alvarado Roldan |  | 0% | 0%
2 Producto Meta: Plan de comunicación externo estructurado de acuerdo a las necesidades |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 100 | laura.alvarado |  | Laura Victoria Alvarado Roldan |  | 100% | 100% | [5 empty] | ACTIVIDADES | PORCENTAJES | TOTAL ACTIVIDADES
O1 | Evaluar la implementación del plan de comunicaciones externo de la entidad | Realizar encuesta de impacto de las publicaciones de información externa | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-12-08 | 2020-12-28 | 50 | laura.alvarado | Laura Victoria Alvarado Roldan | PLANEACIÓN (COMUNICACIÓN SOCIAL) |  | Verificar | 100% | 100% | 100 | INFORME DE ENCUESTA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA 2020 | 2020-12-28 | Laura Victoria Alvarado Roldan | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 100% | 2 | 100%
02 | Elaborar informe de ejecución del plan de comunicaciones externo de la entidad |  | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-10-05 | 2020-12-29 | 50 | laura.alvarado | Laura Victoria Alvarado Roldan | PLANEACIÓN (COMUNICACIÓN SOCIAL) |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | INFORME DE PLAN DE COMUNICACIONES JULIO A DICIEMBRE PARTE 2 | 2020-12-29 | Laura Victoria Alvarado Roldan | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 2 | 100% | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Note on D7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on E7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## OBJETIVO 3
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVO | Gestionar recursos a través de la presentación de proyectos estructurados, con base en el análisis de costo-beneficio ante las diferentes agencias de financiación
PROYECTO | Una gestión a la mano
RESPONSABLE | Viviana Mejía Pérez
codigo | nombre | descripcion | fechap_ini | fechap_fin | fechar_ini | fechar_fin | peso | responsable_login | responsable_nombre |  | hito | cicloPHVA | avance_planeado | avance | avance_seguimiento
Código Actividad | Nombre Actividad | Descripción Actividad | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | Fecha Inicio Real | Fecha Terminación Real | Peso | Responsable | Nombres | ÁREA | Hito | Ciclo PHVA | Avance planeado | Porcentaje Avance | Avance Seguimiento | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
1 Producto Meta: Estructurar Proyectos de inversión |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 100 | viviana.mejia |  | Viviana Mejía |  | 100% | 100% |  |  | ACTIVIDADES | PORCENTAJES | TOTAL ACTIVIDADES
01 | Radicar un proyecto de inversión, infraestructura, para la ampliación de los servicios de la E.S.E Hospital San Jose del Guaviare | Entrega de copia del radicado ante el ente competente. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 40 | viviana.mejia | Viviana Mejía | PLANEACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% |  | Solo adjuntaron un pantallazo del envío a la secretaria de salud departamental, más no el archivo borrador. | 1 | 100% | 3 | 100%
02 | Radicar proyecto de inversión, dotación para la habilitación del servicio de Imágenes diagnosticas especializadas-TAC | Entrega de copia del radicado ante el ente competente. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 40 | viviana.mejia | Viviana Mejía | PLANEACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 2 | 100% | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
03 | Realizar seguimiento al estado actual de los proyectos de inversión de la entidad | Matriz de seguimiento con estado actual de los proyectos. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 20 | viviana.mejia | Viviana Mejía | PLANEACIÓN |  | Verificar | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 3 | 100%
Note on D7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on E7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## OBJETIVO 4
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVO | Diversificar el portafolio de servicios de la entidad, aplicando mecanismo de investigación de mercado que permita la identificación de necesidades y condiciones del mercado.
PROYECTO | Un hospital a su servicio
RESPONSABLE | Viviana Mejía Pérez
codigo | nombre | descripcion | fechap_ini | fechap_fin | fechar_ini | fechar_fin | peso | responsable_login | responsable_nombre |  | hito | cicloPHVA | avance_planeado | avance | avance_seguimiento
Código Actividad | Nombre Actividad | Descripción Actividad | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | Fecha Inicio Real | Fecha Terminación Real | Peso | Responsable | Nombres | ÁREA | Hito | Ciclo PHVA | Avance planeado | Porcentaje Avance | Avance Seguimiento | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
1 Producto Meta: Plan de trabajo |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 100 | viviana.mejia |  | Viviana Mejía |  | 100% | 100% |  |  | ACTIVIDADES | PORCENTAJES | TOTAL ACTIVIDADES
01 | Realizar plan de trabajo para la elaboración y socialización de un estudio de mercado de los servicios de salud para la toma de decisiones de la entidad | Plan de trabajo para la ejecución en el 2021 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 50 | viviana.mejia | Viviana Mejía | PLANEACIÓN |  | Planear | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 100% | 2 | 100%
02 | Estructura el procedimiento para la elaboración de estudios de mercado y planes de marketing | Acta de aprobación del procedimiento | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 50 | viviana.mejia | Viviana Mejía | PLANEACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 2 | 100% | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
Note on D7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on E7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## OBJETIVO 5
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVO | Mitigar la ocurrencia de los riesgos en los procesos de gestión, mediante la Implementación de un sistema integral de gestión de riesgos.
PROYECTO | Implementación del sistema de gestión del riesgo en el HJSG
RESPONSABLE | Viviana Mejía Pérez
codigo | nombre | descripcion | fechap_ini | fechap_fin | fechar_ini | fechar_fin | peso | responsable_login | responsable_nombre |  | hito | cicloPHVA | avance_planeado | avance | avance_seguimiento
Código Actividad | Nombre Actividad | Descripción Actividad | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | Fecha Inicio Real | Fecha Terminación Real | Peso | Responsable | Nombres | ÁREA | Hito | Ciclo PHVA | Avance planeado | Porcentaje Avance | Avance Seguimiento | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
1 Producto Meta: Las diferentes áreas y niveles de la entidad cuenta con una comunicación eficiente y asertiva que permite la coordinación del S.G.R. |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 33.33 | viviana.mejia |  | Viviana Mejía |  | 100% | 100% |  |  | ACTIVIDADES | PORCENTAJES | TOTAL ACTIVIDADES
5.1.1.1 | Consolidación y evaluación de riesgos de corrupción y gestión del identificados por cada una de las arreas |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 50 | jairo.torrez | Jairo Humberto Torrez Jimenez | PLANEACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. Informe enviado a CIG sobre el seguimiento Riesgos de Gestión y Corrupción, más no se especifica cuales fueron los riesgo identificados por las áreas. | 1 | 100% | 5 | 100%
5.1.1.2 | Socializaciòn de resultados de evaluacion de controles de riesgos de corrupción identificados, en seguimientos y/o auditorias del 2do cuatrimestre |  | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-10-15 | 2020-12-28 | 50 | jairo.torrez | Jairo Humberto Torrez Jimenez | PLANEACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 2 | 100% | 5 | 100% | CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
2 Producto Meta: Adherencia en la metodología a la gestión del riego en los procesos de acuerdo a su tipología. |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 33.33 | viviana.mejia |  | Viviana Mejía |  | 100% | 100%
5.2.1 | Capacitar a los lideres de los procesos sobre la metodología de la gestión del riesgo |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-02-10 | 2020-12-09 | 50 | jairo.torrez | Jairo Humberto Torrez Jimenez | PLANEACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 100%
5.2.2 | Realizar evaluación de conocimiento de la capacitación de la metodología mediante un pretets y postets |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-15 | 2020-12-23 | 50 | jairo.torrez | Jairo Humberto Torrez Jimenez | PLANEACIÓN |  | Verificar | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 2 | 100%
3 Producto Meta: Los líderes de la entidad desarrollan un estilo de liderazgo, objetivo, proactivo, que promueve el trabajo en equipo y el desarrollo institucional. |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 33.34 | viviana.mejia |  | Viviana Mejía |  | 100% | 100%
5.1.3.1 | Charla a los lideres de área sobre temas de liderazgo y trabajo en equipo |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100 | jairo.torrez,lucedy.trujillo | Jairo Humberto Torrez Jimenez, Lucedy Trujillo | PLANEACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% |  | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 100%
Note on D7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on E7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## OBJETIVO 6
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVO | Mejorar la sostenibilidad financiera contando con recursos disponibles, que permitan garantizar el buen comportamiento operativo
PROYECTO | El hospital presenta un buen margen de rentabilidad y liquidez que garantiza la sostenibilidad financiera.
RESPONSABLE | Rosa Emiliana Melo Loaiza
codigo | nombre | descripcion | fechap_ini | fechap_fin | fechar_ini | fechar_fin | peso | responsable_login | responsable_nombre |  | hito | cicloPHVA | avance_planeado | avance | avance_seguimiento | comentario_seguimiento | fecha_seguimiento | autor_ultseg
Código Actividad | Nombre Actividad | Descripción Actividad | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | Fecha Inicio Real | Fecha Terminación Real | Peso | Responsable | Nombres | ÁREA | Hito | Ciclo PHVA | Avance planeado | Porcentaje Avance | Avance Seguimiento | Comentario Seguimiento | Fecha Seguimiento | Autor Seguimiento | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
1 Producto Meta: Los procesos administrativos y asistenciales se encuentran articulados y actualizados, y se garantiza la mejora continua |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 100 | rosaemiliana.melo |  | Rosa Emiliana Melo |  | 100% | 58.5% | [6 empty] | ACTIVIDADES | PORCENTAJES | TOTAL ACTIVIDADES
01 | Actualización del manual de políticas contables | Manual de Políticas contables aprobadas | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-05 |  | 15 | yency.rico | Yency Rico | CONTABILIDAD |  | Hacer | 100% | 50% | 50 | SE PROGRAMA COMITE , EL CUAL SE CANCELA POR FALTA DE QUORUM Y SE REPROGRAMA DICHO COMITE, SE TIENEN EN CUENTA SOLO 1 OBSERVACION AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES POR PARTE DE ALMACEN | 2020-11-06 | Yency Rico | Ok se adjunta información respectiva a la actividad.. Resolución 0806 del 23 de diciembre de 2020 | 1 | 1 | 100% | 37 | 100%
02 | Socialización a los lideres de las áreas de los procesos y Procedimientos de Contabilidad adoptados por la ESE Hospital San José del Guaviare | Listado de asistencia y actas. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-20 |  | 10 | yency.rico | Yency Rico | CONTABILIDAD |  | Hacer | 100% | 60% | 60 | SE REALIZA ENVIO A LOS LIDERES DE AREA ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES | 2020-12-01 | Yency Rico | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 2 | 100% | 29.5 | 79.73% | CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
03 | Elaboración e implementación del procedimeinto de digitalización de la facturación | Procedimiento de digitalización de la facturación aprobados y listado de asistencia a la socializan del mismo | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 25 | orlando.lopez | Jose Orlando Lopez Arenas | FACTURACIÓN |  | Hacer | 100% | 80% | 80 | Se adjunta Guía y matriz de radicación a cartera de facturación digital como tal este indicador se debe modificar ya que este se encuentra inmerso en el proceso de facturación mediante la guía antes mencionada. | 2020-12-31 | Jose Orlando Lopez Arenas | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. Como tal qeuda haciendo falta el procedimiento de digitalización de la facturación. | 1 | 3 | 100%
04 | Elaboración e implementación del procedimiento de facturación electrónica | procedimiento de facturación electrónica aprobado y Listado de asistencia de socialización del mismo | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-11-17 | 25 | orlando.lopez | Jose Orlando Lopez Arenas | FACTURACIÓN |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se elabora y aprueba el procedimiento de facturación electrónica | 2020-11-17 | Tannia Montañez | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. El documento contiene mal el apellido del Gerente. | 1 | 4 | 100%
05 | Elaboración e implementación del procedimeinto de radicación digital. | Procedimiento de radicación digital aprobado y Listado de asistencia de socializan del mismo | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 25 | oscar.rodriguez | Oscar Rodriguez | CARTERA |  | Hacer | 100% | 0% |  | Al momento de verificar el % de avance es 0% |  |  | La evidencia que suministran no es la señalada en la descripción de la actividad. El proceso que adjuntan no cuenta con codificación, fecha y versión. |  | 5 | 0%
2 Producto Meta: El hospital cuenta con un adecuada gestión jurídica que le ha permitido aumentar el nivel de recuperación de cartera. |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 100 | rosaemiliana.melo |  | Rosa Emiliana Melo |  | 100% | 0%
01 | Radicar ante el juzgado competente, la recuperación de la facturación no reconocida |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 100 | carolina.ospina | Carolina Ospina | JURÍDICA |  | Hacer | 100% | 0% |  |  |  |  | Se radicó ante el juzgado de manera electrónica. Se anexa un pantallazo del envío de un correo electrónico al Juez Promiscuo de San José del Guaviare (Reparto), de la demanda interpuesta por el hospital a Servimedicos. | 1 | 1 | 100%
3 Producto Meta: Existen politicas y unidad de procedimientos entre los procesos administrativos y financieros que han mejorado la oportunidad y gestión de los recursos. |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | rosaemiliana.melo |  | Rosa Emiliana Melo |  | 100% | 50.33%
01 | Mejorar la calidad del registro, autorización y liquidación de las facturas mediante el seguimiento al cierre de ingresos, facturas sin radicar y gestión de autorizaciones. | Informe de seguimiento de ingresos y facturas sin radicar y gestión de autorizaciones. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-31 |  | 12.5 | orlando.lopez | Jose Orlando Lopez Arenas | FACTURACIÓN |  | Hacer | 100% | 66% | 66 | Se realiza informe de facturación del mes de noviembre de 2020, Gestión y análisis de indicadores de facturación sin radicar a cartera, ingresos sin facturar y gestión de autorizaciones. | 2020-11-30 | Jose Orlando Lopez Arenas | Presentaron informe de facturación de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2020, reportes de facturas sin radicar y seguimeinos a los ingresos y autorizaciones. | 1 | 1 | 100%
02 | Realizar Depuración del 80% de las entidades presentes en el estado de cartera. | Informe con el 80% de la depuración del estado de cartera. | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 12.5 | oscar.rodriguez | Oscar Rodriguez | CARTERA |  | Hacer | 100% | 0% |  |  |  |  | Presentan ficha técnica del indicador y una certificación del técnico administrativo del área de cartera en la cual se evidencia el cumplimiento en lo dispuesto en la actividad. YA que en ella se menciona la depuración del 80% de la cartera y en la certificación se deja ver el 84% de depuración con corte 31 de diciembre de 2020. | 1 | 2 | 100%
03 | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de la vigencia corriente en un 85% | Informe de recaudo con gestión del 85% de cumplimiento | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 12.5 | oscar.rodriguez | Oscar Rodriguez | CARTERA |  | Hacer | 100% | 0% |  |  |  |  | Presentan ficha técnica del indicador en la cual se refleja al corte un cumplimiento de la meta pactada en un 110%, un total de recaudo de $22,496,594,277 sobre una facturacion vencida de $24,142,435,577, un porcentaje de recaudo del 93,18% y una certificación del técnico administrativo del área de cartera en la cual se evidencia el cumplimiento en lo dispuesto en la actividad. | 1 | 3 | 100%
04 | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de las vigencias anteriores y expiradas en un 60% | Informe de recaudo con gestión del 60% de cumplimiento | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 12.5 | oscar.rodriguez | Oscar Rodriguez | CARTERA |  | Hacer | 100% | 0% |  |  |  |  | Presentan ficha técnica del indicador en la cual se refleja el cumplimiento de la meta pactada en un 60%, y una certificación del técnico administrativo del área de cartera en la cual se evidencia el cumplimiento en lo dispuesto en la actividad. | 1 | 4 | 100%
05 | Generar la respuesta de glosa con oportunidad haciendo seguimiento al cumplimiento de los términos normativos. | Informe mensual detallado de oportunidad de respuesta de glosa. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12.5 | miguel.ceron | MIGUEL ANGEL CERON MOLUNA | AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se revisan los datos de la oportunidad de todo el año y se observa una oportunidad del 76% en la respuesta. En los trimestres anteriores se acerca al 85%, Diversos factores afectan el rendimiento de las labores entre ellas dos procedimientos extras en el proceso de gestion de la glosa, la asignacion de la glosa aceptada al centro de costos y el registro de las notas debito. | 2020-12-31 | MIGUEL ANGEL CERON MOLUNA | Adjuntan informe presentado en el mes de diciembre de 2020, relacionando lo relacionado con las glosas durante todo el año 2020. | 1 | 5 | 100%
06 | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos y motivos de glosas. | Informes mensuales, notificación a las áreas, capacitación a los principales áreas notificadas sobre los hallazgos mas representativos, listados de asistencias a socialización y actas de seguimiento. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12.5 | miguel.ceron | MIGUEL ANGEL CERON MOLUNA | AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se envía el informe de la oficina de auditoria de cuentas medicas correspondiente al acumulado de enero a diciembre de 2020 a las arias de gerencia, subgerencias, coordinaciones, facturación, auditoria concurrente, cartera | 2020-12-31 | MIGUEL ANGEL CERON MOLUNA | No se adjunta como evidencia un pantallazo del envío de los informes a las áreas, ni la capacitaaciones con sus respectivos listados de asistencia. | 1 | 6 | 100%
07 | Mejorar la calidad y oportunidad del registro medico y de enfermería, mediante la disminución de los hallazgos que generen subfacturación. | Informes mensuales de seguimiento, listados de asistencias a socialización. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-20 |  | 12.5 | thelma.hernandez | Thelma Hernández | AUDITORÍA CONCURRENTE |  | Hacer | 100% | 66% | 66.66 | Anexo informe de auditoria concurrente correspondiente al mes de noviembre de 2020 . | 2020-12-10 | Thelma Hernández | Adjunta los informes de auditoria correspondiente a los meses de junio a diciembre respectivamente. Con listados de reinducciones y socialización. | 1 | 7 | 100%
08 | Actualización de la política de austeridad del gasto. | Política Actualizada y adoptada por acto administrativo | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-02 |  | 12.5 | yenny.murcia | Yenny Murcia | COSTOS |  | Hacer | 100% | 70% | 70 | Se envía al Correo institucional de la Subgerencia administrativa La actualización de la política de austeridad del Gasto y el borrador de la resolución de aprobación, para su revisión y observaciones | 2020-12-02 | Yenny Murcia | Se encuentra pendiente la revisión de la Resolución de aprobación de la politica de austeridad en el gasto, por parte de la Subgerencia Administrativa. | 0.5 | 8 | 50%
4 Producto Meta: El hospital ha articulado el proceso de gestión financiera con cada una de las áreas, lo que ha permitido mayor control y eficiencia en los centros de costos. |  |  |  | 2020-10-31 | 2020-12-31 |  |  | 25 | rosaemiliana.melo |  | Rosa Emiliana Melo |  | 99.78% | 72.59%
01 | Construcción y cumplimiento de cronograma de seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos de la productividad de cada servicio. | Informe con el 70% de cumplimiento al cronograma | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 5.5 | yenny.murcia | Yenny Murcia | COSTOS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se envía cronograma del seguimiento y monitoreo de la rentabilidad a septiembre-2020 de los servicios asistenciales, programado por los coordinadores de las áreas; el cual es enviado al coordinador de enfermería, subgerencias administrativa y asistencial. | 2020-12-14 | Yenny Murcia | Adjuntan pantallazo del envió del cronograma, sin embargo no se puede evidenciar que el cumplimiento al cronograma vaya en el 70% acordado, ya que no hay un informe para verificar. | 1 | 1 | 100%
02 | Sensibilización a las áreas asistenciales sobre la productividad de los servicios y la gestión eficiente de los costos. | Actas con evidencia del 100% de jornadas de sensibilización | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 5.5 | yenny.murcia | Yenny Murcia | COSTOS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se anexa acta firmada por los coordinadores de las áreas asistenciales, de socialización de la productividad de los servicios productivos del tercer trimestre de 2020 | 2020-12-30 | Yenny Murcia | Se adjunta acta con fecha del 14 al 17 de diciembre, se evidencia falta de firma de 3 asistentes a las socializaciones. Y anexan lsitado de asistencia. | 1 | 2 | 100%
03 | Analisis y revision de los costos adquiridos para el funcionamiento de los servicios asistenciales que son directos con la facturación. | Informe comparativo con evidencia del 100% de las cuentas de contratos de bienes y servicios revisadas. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-06 | 2020-12-30 | 5.5 | yenny.murcia | Yenny Murcia | COSTOS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | e realiza revisión de lo cobrado Vrs. Facturado por el hospital de las ecografías por medicenter del mes de diciembre de 2020 | 2020-12-30 | Yenny Murcia | Se encuentra los envios de la revisión de las facturas de algunos contratos, pero no el informe comparativo. | 1 | 3 | 100%
04 | Verificación del cargue del 70% de los centros de costos de la EHSJG. | Informe con evidencias de notificación a los lideres de los centros de costos. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-27 | 2020-11-10 | 5.5 | yenny.murcia | Yenny Murcia | COSTOS |  | Verificar | 100% | 100% | 100 | Se verifica los costos de la facturación del mes de noviembre de 2020, en donde se evidencian unos hallazgos y se notifica al área de facturación para su revisión y ajustes; Y de esta manera notificar al área de contabilidad para que realice las reclasificaciones de estos costos. | 2020-11-10 | Yenny Murcia | Se encuentran panallazos de los enviós a los líderes en el cual se notifica la relación en cuanto a lso cenros de costos, pero NO se evidencia el informe que se menciona en la descripción de la actividad. | 1 | 4 | 100%
05 | Presentación de informe trimestral de austeridad del gasto | Informe presentado del 4 trimestre de austeridad del gasto. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 5.5 | yenny.murcia | Yenny Murcia | COSTOS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se realiza envío de informe de austeridad del gasto público solicitado por el área de control interno de gestión, correspondiente al tercer trimestre comparativo de la vigencia 2019-2020 | 2020-10-07 | Yenny Murcia | Se evidencia el envió de la información de austeridad en el gasto del tercer trimestre y pendiente registrar en almera el del cuarto trimestre. | 1 | 5 | 100%
06 | Presentación de informe y seguimiento trimestral a la gestión de costos. | Informe presentado del 4 trimestre de la gestión de costos. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 5.5 | yenny.murcia | Yenny Murcia | COSTOS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se realiza envió al correo institucional de la subgerencia Administrativa el informe comparativo de Gestión de Costos del tercer trimestre 2019-2020 | 2020-10-26 | Yenny Murcia | Se evidencia el envió de la información del tercer trimestre y pendiente pendiente registrar en almera el del cuarto trimestre. | 1 | 6 | 100%
07 | Consolidar y realizar el cargue del Plan anual de adquisiciones, con sus posibles modificaciones | PAAC cargado en la plataforma secop II, a 31 diciembre 2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 5.5 | angela.david | Angela David | ALMACÉN |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | se cargo el plan anual de adquisiciones vigencia 2021 y se envio a gobierno el linea para que se cargue en la pagina de la entidad | 2020-12-30 | Angela David | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 7 | 100%
08 | Realizar inventario anuales de las respectivas bodegas de almacén y suministros | inventario realizado con corte a diciembre | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-09 | 2020-12-30 | 5.5 | angela.david | Angela David | ALMACÉN |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | se realizo el inventario de acuerdo al cronograma del cierre de vigencia programado | 2020-12-30 | Angela David | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 8 | 100%
09 | Priorizar el pago de obligaciones de vigencias anterior con el fin de evitar posibles demandas, mediante informe mensual a Gerencia | 3 Informes presentados a Gerencia dentro de los 5 primeros días de cada mes. | 2020-10-01 | 2021-01-05 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 6 | deicy.manosalva | Deicy Manosalva | TESORERÍA |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | PAGO DE OBLIGACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES – MES DE DICIEMBRE DE 2020 | 2020-12-31 | Deicy Manosalva | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 9 | 100%
10 | Cumplimiento acuerdos de pago suscritos de las sentencias judiciales en contra de la entidad, mediante informe mensual a Gerencia. | 3 Informes presentados a Gerencia dentro de los 5 primeros dias de cada mes. | 2020-10-01 | 2021-01-05 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 5 | deicy.manosalva | Deicy Manosalva | TESORERÍA |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | PAGOS MES DE DICIEMBRE 2020 | 2020-12-24 | Deicy Manosalva | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 10 | 100%
11 | Realizar procesos de seguimiento y control mensual a los ingresos mediante la conciliación con las áreas de Facturación y Cartera. | 3 Actas de conciliación con las áreas de Facturación y cartera dentro de los primeros 10 dias de cada mes | 2020-10-01 | 2021-01-10 | 2020-10-01 |  | 5.5 | harold.alvarez | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | PRESUPUESTO |  | Hacer | 98% | 66% | 66.6 | SE REALIZA CONCILIACION CON LAS AREAS DESCRITAS EN EL PROYECTO | 2021-01-08 | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 11 | 100%
12 | Realizar procesos de seguimiento y control mensual a los gastos mediante la conciliación con las áreas de talento humano, jurídica y Almacén. | 3 Actas de conciliación con las áreas de Facturación y cartera dentro de los primeros 10 dias de cada mes | 2020-10-01 | 2021-01-10 | 2020-10-01 |  | 5.5 | harold.alvarez | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | PRESUPUESTO |  | Hacer | 98% | 66% | 66.6 | SE REALIZA CONCILIACION CON LAS AREAS DESCRITAS EN EL PROYECTO | 2021-01-08 | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. La descripción de la actividad no corresponde con las áreas que menciona. | 1 | 12 | 100%
13 | Realizar proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mediante la presentación de informe mensual con las respectivas recomendaciones. | 3 informes presentados a la Gerencia y la subgerencia Administrativa sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 |  | 5.5 | harold.alvarez | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | PRESUPUESTO |  | Hacer | 100% | 66% | 66.6 | SE REALIZA INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 2021-01-08 | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | Se adjunta dos informes de los meses de octubre y noviembre de 2020. | 0.5 | 13 | 66%
14 | Presentación y cargue a la plataforma chip y 2193 de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos trimestralmente. | Reporte de recepción y aceptación de la información validada | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 |  | 6 | harold.alvarez | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | PRESUPUESTO |  | Hacer | 100% | 0% | 0 | REALIZACION DEL CARGUE DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2020 DEL CGR PRESUPUESTAL MAS LA PLATAFORMA NO PERMITIO EL ENVIO O TRASMISION EN LINEA DE LA INFORMACION POR EXTEMPORANEIDAD, PARA LO CUAL SE REALIZO LO PERTINENTE ANTE EL ENTE DE CONTROL CON EL FIN DE QUE SE APERTURARA EL TERCER TRIMESTRE EN EL APLICATIVO PARA SU REMISION, ANEXO DOCUMENTACION CON LA TRAZABILIDAD DEL TRAMITE EFECTUADO ANTE EL ENTE DE CONTROL | 2020-10-31 | HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE | No se evidencia el reporte de la información al CHIP del trimestre correspondiente. Sin embargo se puede envidenciar el reporte de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del tercer triemstre al 2193. | 0.5 | 14 | 50%
15 | Presentación y validación del 2193 en la plataforma del SIIHO de forma trimestral. | Reporte de presentación de la información enviada. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 |  | 5.5 | yency.rico | Yency Rico | CONTABILIDAD |  | Hacer | 100% | 0% |  |  |  |  | No se cuenta con evidencia teniendo en cuenta la fecha se debio cargar los informes anteriores (de presentación es el 31 de enero de 2021). |  | 15 | 0%
16 | Realizar proceso de seguimiento y control a los resultados financieros obtenidos trimestralmente mediante la presentación de informe de gestión | Informe presentado a la Gerencia y la subgerencia Administrativa sobre el comportamiento financiero y resultado de los indicadores trimestrales. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 |  | 6 | yency.rico | Yency Rico | CONTABILIDAD |  | Hacer | 100% | 0% |  |  |  |  | No cuenta con evidencia alguna. |  | 16 | 0%
17 | Realizar un (1) Inventario de Activos Fijos. | Informe de Inventario final, acta de inventario. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 |  | 5.5 | carlos.arias | Carlos Arias | ACTIVOS FIJOS |  | Hacer | 100% | 70% | 70 | Se Inicio Inventario en todas la áreas tanto asistenciales como Administrativas , Hasta la fecha 31 de Diciembre se recibirán los inventarios de las áreas administrativas soportes que fueron enviados por correo de igual forma se recibirán por este mismo medio. las áreas asistenciales se está realizando el levantamiento con cada líder, aclarar que el proceso continua hasta el mes de enero dado a los ajustes que se deben realizar antes del cierre definitivo de la vigencia 2020. Aclarar que esta actividad depende de todas las área como responsables de los activos. | 2020-12-01 | Carlos Arias | No se cuenta con evidencia teniendo en cuenta que durante el mes de enero aún se esta rabajando en ello. |  | 17 | 0%
18 | Realizar proceso de depuración de activos inservibles, conforme al Manual de Manejo, Control, custodia y Baja de Propiedad Planta y Equipo | Informe técnico de baja de activos, Acta de comité de sostenibilidad financiera. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 |  | 5.5 | carlos.arias | Carlos Arias | ACTIVOS FIJOS |  | Hacer | 100% | 50% | 50 | Se inicio proceso con la verificación del contrato de Avaluó realizado en la vigencia 2018 donde se incluyó este proceso pero que realmente no cumplió con las especificaciones de un proceso de baja de activos. Se retomo el proceso identificando los activos con soporte técnico de baja , identificación de Serie, modelo , marca, registro fotográfico. Se presento informe preliminar en Comité de Sostenibilidad Contable, las actas las Soporta el comité | 2020-10-01 | Carlos Arias | No se cuenta con evidencia de esta actividad. |  | 18 | 0%
5 Producto Meta: El Hospital San Jose del Guaviare cuenta con un adecuado funcionamiento de infraestructura fisica, tecnologica y dotacion hospitalaria |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | 25 | rosaemiliana.melo |  | Rosa Emiliana Melo |  | 100% | 98%
01 | Cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2020. | Informe final con evidencia del 90% de cumplimiento a la ejecución del plan de mantenimiento | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2021-01-08 | 20 | Cesar.palacios,erika.lopez,JORGE.PAZ | Cesar Augusto Palacios Gutierrez, Erika Lopez, JORGE ALEXIS PAZ BARRERA | GESTIÓN BIOMÉDICA / MANTENIMIENTO / SISTEMAS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | informe de ejecución de mantenimientos de equipos biomédicos año 2020 | 2021-01-08 | Cesar Augusto Palacios Gutierrez | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 1 | 100%
02 | Actualización de hojas de vida de equipos Biomédicos, equipos industriales, equipos de computo y vehículos. | Informe con evidencia del 80% de hojas de vida actualizadas de equipos biomedicos equipos industriales y equipos de computo. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 20 | Cesar.palacios,erika.lopez,JORGE.PAZ | Cesar Augusto Palacios Gutierrez, Erika Lopez, JORGE ALEXIS PAZ BARRERA | GESTIÓN BIOMÉDICA / MANTENIMIENTO / SISTEMAS |  | Hacer | 100% | 90% | 90 | Las hojas de vida de los equipos de cómputo de la E.S.E Hospital San José del Guaviare reposan en medio físico en la oficina de mantenimiento de sistemas, en la cual se genera una carpeta por cada equipo de cómputo, impresora, escanner, etc. Así mismo en medio digital se puede consultar en la siguiente dirección http://pcluna:8000/devices ingresando con el usuario: plan y la contraseña: 123 | 2021-01-08 | JORGE ALEXIS PAZ BARRERA | En las evidencias adjuntan informe de la cantidad de equipos bimedicos actualizados, documento con la cantidad de equipos de computo, con su respectiva hoja, y las hojas de vida del parque automotor de la entidad, con los reportes de mantenimiento de la vigencia 2019. |  | 2 | 0%
03 | Seguimiento a las alertas sanitarias emitidas por el Invima | Informe con evidencia de cumplimiento del 100% de revisiones mensuales a las alertas emitidas por el Invima | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 20 | Cesar.palacios | Cesar Augusto Palacios Gutierrez | GESTIÓN BIOMÉDICA |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se realiza informe de seguimiento a las alertas sanitaria que se desarrollaron durante el año 2020, estas alertas se realizan de manera mensual, verificado no existan equipos con alguna observación por parte del INVIMA | 2021-01-07 | Cesar Augusto Palacios Gutierrez | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 3 | 100%
04 | Actualización y mantenimiento del Software Dinámica Gerencial Hospitalaria. | Informe con evidencia del 100% de actualizacion y mantenimiento al software Dinamica Gerencial, listados de asistencia, actas. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 20 | JORGE.PAZ | JORGE ALEXIS PAZ BARRERA | SISTEMAS |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se ejecutó el contrato 1030 del siete (07) de octubre de 2020 de servicio de actualización y mantenimiento del software Dinámica Gerencial Hospitalaria versión 2020 plataforma: Any CPU de la E.S.E Hospital San José del Guaviare. | 2021-01-07 | JORGE ALEXIS PAZ BARRERA | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 4 | 100%
05 | Ampliación y mantenimiento de la red eléctrica ininterrumpida según Resolución 3100 en los servicios críticos. | 70% de los servicios críticos con red eléctrica ininterrumpida. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 20 | Cesar.palacios,erika.lopez | Cesar Augusto Palacios Gutierrez, Erika Lopez | GESTIÓN BIOMÉDICA / MANTENIMIENTO |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | mantenimiento para la adecuación y normalización de la acometida eléctrica para la instalación y puesta en funcionamiento de la UPS TITAN DE 50 KVA que abarca los servicios críticos como UNIDAD MATERNO INFANTIL, CIRUGIA, URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, he instalaciones eléctricas no reguladas de la CENTRAL DE ESTERIZACION. | 2020-10-01 | Erika Lopez | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 5 | 100%
37
0%
Note on D7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on E7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## OBJETIVO 7
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVO | Desarrollar las competencias laborales, mejorar el clima organizacional y fomentar la cultura organizacional de acuerdo con los principios y valores corporativos, a través de la implementación
PROYECTO | El Hospital cuenta con un ambiente laboral, que estimula la satisfacción del personal, trabajo en equipo y desarrollo institucional, acorde con nuestros principios y valores
RESPONSABLE | Dora Judith Cuadrado Orjuela
codigo | nombre | descripcion | fechap_ini | fechap_fin | fechar_ini | fechar_fin | peso | responsable_login | responsable_nombre |  | hito | cicloPHVA | avance_planeado | avance | avance_seguimiento | comentario_seguimiento | fecha_seguimiento | autor_ultseg
Código Actividad | Nombre Actividad | Descripción Actividad | Fecha Inicio Planeada | Fecha Terminación Planeada | Fecha Inicio Real | Fecha Terminación Real | Peso | Responsable | Nombres | ÁREA | Hito | Ciclo PHVA | Avance planeado | Porcentaje Avance | Avance Seguimiento | Comentario Seguimiento | Fecha Seguimiento | Autor Seguimiento | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
1 Producto Meta: Desarrollar de manera integral las competencias laborales para el cumplimiento de los procesos y la Misión de la Institución. |  |  |  | 2020-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 100 | dora.cuadrado |  | Dora Cuadrado |  | 100% | 100% | [6 empty] | ACTIVIDADES | PORCENTAJES | TOTAL ACTIVIDADES
01 | Elaborar la política de evaluación de competencias laborales para los servidores de la ESE Hospital San José del Guaviare | Elaborar y aprobar la política de evaluación de competencias laborales por el comité de gestión y desempeño | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 50 | dora.cuadrado | Dora Cuadrado | TALENTO HUMANO |  | Planear | 100% | 100% | 100 | Se realiza envió de la política de evaluación de competencias laborales a los miembros del Comité de Gestión y desempeño. En comité de Gestión y Desempeño se aprobó en reunión del 28 de diciembre de 2020, como se evidencia en acta numero 16. | 2020-11-27 | Dora Cuadrado | Se adjunta pantallazo del envio de la politica para su revisión y el pdf de la política, sin embargo no se evidencia la aprobación por parte del comité como lo mencionan en los comentarios de seguimiento. | 1 | 1 | 100% | 5 | 100%
02 | Adoptar mediante acto administrativo la politica de evaluación de competencias laborales para los empleados inscritos en carrera administrativa, de nombramiento provisional, del servicio social obligatorio, directivos y contratistas de la ESE Hospital San José del Guaviare | Adoptar por resolución la política de evaluación de competencias laborales | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 20 | dora.cuadrado | Dora Cuadrado | TALENTO HUMANO |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se adjunta acta numero 16 del comité de gestión y desempeño donde se aprobó la política de evaluación del desempeño laboral | 2020-12-31 | Dora Cuadrado | Adjuntan acta, pero en la descripción de la actividad mencionanque mediante Resolución y no se evidencia. | 1 | 2 | 100% | 5 | 100% | CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO
03 | Archivar dos (02) indagaciones preliminares. | Por tratarse de hechos que contrarían en menor grado el deber funcional de la entidad, con medidas de preservación del orden interno. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | 2020-12-21 | 30 | PAULA.LOZANO | PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | Hacer | 100% | 100% | 5 | P-192-2020 CONSTANCIA DE EJECUTORIA | 2020-12-15 | PAULA ANDREA LOZANO MENDOZA | Ok se adjunta información respectiva a la actividad. | 1 | 3 | 100%
2 Producto Meta: Implementar el plan de bienestar social e incentivos de la institución para el logro de los objetivos del HJSG |  |  |  | 2020-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | dora.cuadrado |  | Dora Cuadrado |  | 0% | 0%
3 Producto Meta: Implementar un proceso de selección, induccion y reinduccón a todo el talento humano del HSJG, para el cumplimiento de las competencias laborales y de la plataforma estratégica. |  |  |  | 2020-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | dora.cuadrado |  | Dora Cuadrado |  | 100% | 100%
01 | Elaborar y aprobar Manual de Inducción y Reinducción de la institución para los servidores de la ESE Hospital San José del Guaviare. | Aprobar el manual de inducción y reinducción por acto administrativo | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 50 | dora.cuadrado | Dora Cuadrado | TALENTO HUMANO |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se adjunta en PDF política aprobada en comité de Gestión y Desempeño del día 28 de diciembre de 2020, tal como se evidencia en acta numero 16 | 2020-12-31 | Dora Cuadrado | El formato manual de inducción y reinducción no cuenta con código, versión y fecha de aprobación. | 1 | 1 | 100%
02 | Socialización del manual de inducción y reinducción a los líderes de área, sindicatos y personal en general mediante reuniones presenciales y/o virtuales, correos electrónicos institucionales y personales |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 50 | dora.cuadrado | Dora Cuadrado | TALENTO HUMANO |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se adjunta pantallazo del envío a los lideres de área del manual de inducción y reinducción | 2020-12-31 | Dora Cuadrado | Pantallazo del envio del manual de inducción y reinducción | 1 | 2 | 100%
ESTE NO APARECE EN ALMERA DENTRO DE ESTE PROYECTO.
4 Producto Meta: Elaborar el programa de de formalización laboral para el talento Humano del HSJG |  |  |  | 2020-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 0 | dora.cuadrado |  | Dora Cuadrado |  | 100% | 100%
01 | Activar el equipo de trabajo multidisciplinario para el estudio de la formalización laboral de la ESE Hospital San José del Guaviare |  | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 30 | dora.cuadrado | Dora Cuadrado | TALENTO HUMANO |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se anexa cronograma de plan de trabajo a desarrollar en el marco del equipo de trabajo multidisciplinario para el estudio de la formalización laboral de la ESE Hospital San José del Guaviare | 2020-12-31 | Dora Cuadrado
02 | Elaborar plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos de la Guía de diseño y rediseño institucional para entidades públicas del orden territorial |  | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 40 | dora.cuadrado | Dora Cuadrado | TALENTO HUMANO |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se adjunta cronograma de actividades a desarrollar en la vigencia 2021 por el equipo de trabajo multidisciplinario para el estudio de la formalización laboral de la ESE Hospital San José del Guaviare, el cual fue elaborado por los servidores designados en el acta de instalación de la mesa de trabajo | 2020-12-31 | Dora Cuadrado
03 | Solicitar a Escuela Superior de Administración Publica ESAP acompañamiento y asesoría para el rediseño institucional iniciando con una capacitación |  | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-11-12 | 30 | dora.cuadrado | Dora Cuadrado | TALENTO HUMANO |  | Hacer | 100% | 100% | 100 | Se realiza envió de solicitud a la Escuela Superior de Administración Publica ESAP para el acompañamiento y asesoría para el rediseño institucional iniciando con una capacitación | 2020-11-12 | Dora Cuadrado
Note on D7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)
Note on E7: Tenga en cuenta: El formato de fecha correcto es año-mes-día (2014-06-28)

## OBJETIVO 8
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVO | Formular el estudio técnico de la estructura organizacional que permita el rediseño de la entidad
PROYECTO
RESPONSABLE