## Objetivos
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
Componentes | PETI
1. Uso y Apropiación de la Tecnología
OBJETIVOS 1- Disminuir la brecha digital en la entidad, garantizando a los usuarios en general el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y a los servicios a través de espacios y herramientas digitales, mediante una planeación estratégica apalancada en tecnología. 2-Tomar decisiones estratégicas y operativas en la ESE Hospital San José del Guaviare, con base en datos e información oportuna, pertinente y de calidad. 3-Proyectar la inversión para la modernización de la estructura tecnológica de la entidad. 4-Realizar monitoreo y seguimiento al PETI con respecto a la inversión en infraestructura tecnológica.
2. Sistemas de Información
3. Servicios Tecnológicos
4. Gestión de Información
Anexos
Anexo 1 -

## Uso y Apropiación de la Tecn
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
Componente 1: Uso y Apropiación de las Tecnologías | [10 empty] | VOLVER
Subcomponente 1 | Codigo | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Herramientas Tecnologicas | 1.1 | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre el calendario de actividades. | Link del calendario de actividades actualizado de al entidad | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 1.3 | Desarrollar herramientas de tecnológías de información que permitan el apoyo de las actividades de los procesos y la prestación de los servicios de la entidad | Herramientas de tecnología de información (pagina web, 80 correos electronicos institucionales, link de transparencia ) | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 2023-09-30
| 1.4 | Implementar estrategias de comunicación interna y externa orientada en herramientas digitales y página web con los grupos de valor | Estrategias de comunicación (divulgacion en redes sociales, divulgacion de los correos institucionales) | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 2023-09-30

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## Sistemas de Información
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
Componente 2: Sistemas de Información
SubComponente 2 | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Manejo pagina web institucional |  | Desarrollar un aplicativo o pieza audivisual explicativo sobre el acceso y consulta de informacion general y servicios de salud de la entidad | Pieza audiovisual y/o video explicativo sobre el acceso y consulta de la información de la página web de la entidad | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 2023-06-01
2.2
| 2.3 | Realizar una mesa de trabajo con el lider de SIAU, para fortalecer el canal de comunicación de respuesta de las PQRS por medio de la pagina web de la entidad. | Informe revisioón del canal de PQRSF | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 2023-06-01
Portal de tramites | 2.4 | Desarrollar una herramienta Web para facilitar el desarrollo proactivo de trámites a los usuarios de los servicios de salud (entrega de examenes). | Herramienta web institucional para el desarrollo de trámites de los servicios de salud. | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 1/06//2023

## Servicios Tecnologicos
Plan Estratégico de Tecnologias de la Información
Componente 3: Servicios Tecnológicos
Subcomponentes | Código | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Soporte técnico | 3.1 | Realizar la contratación para el mantenimiento del software intitucional de la vigencia 2023 | Contrato para el mantenimiento del software institucional 2023 | Lider de sistemas | 2023-02-01 | 2023-03-31
| 3.2 | Administrar y dar soporte a los servicios tecnologicos de la entidad | Informe técnico con el desarrollo de la administración de servicios tecnologicos durante la vigencia 2023 | Lider de sistemas | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.3 | Efectuar la adquisición de hardware y software para fortalecer el buen funcionamiento de los dispositivos tecnológicos. | Adquisición de hardware y software en la ese.hospital San José del Guaviare | Subgerencia administrativa y lider de sistemas | 2023-01-01 | 2023-12-31
Harware y software | 3.4 | Generar un ambiente separado, para el desarrollo de pruebas y producción de los sistemas de información | Ambiente separado par el desarrollo de pruebas y producción de los sistemas de información | Subgerencia administrativa y lider de sistemas | 2023-01-01 | 2023-12-31
Inventario | 3.5 | Actualizar el inventario del software y hardware de la ese. Hospital San José del Guaviare. | Documento con la actualización del inventario de harware y software de la ese. Hospital San José del Guaviare | Lider de sistemas | 2023-01-01 | 2023-06-30
Talento Humano
Normativo y Procedimental
Relacion con el ciudadano

## Gestion de la Información
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
Componente 5: Gestión de la Información
Subcomponente 5 | Código | Actividades | Meta | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento
[7 empty] | 1ª Trimestre | 2ª Trimestre | 3ª Trimestre | 4ª Trimestre
Datos abiertos | 5.3 | Realizar el registro de activos de la información pública que se genera, obtiene, transforma, o controla la entidad, para ser publicada en la página web institucional | Registro de activos de información pública de la entidad | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 2023-03-31
Protección de datos | 5.4 | Establecer un indice de información clasificada y reservada de la entidad | Indice de nformación clasificada | Gobierno Digital | 2023-01-01 | 2023-06-01

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia