## Objetivos Estrategicos
No | OBJETIVO ESTRATEGICOS | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del Modelo de Gestión Integral de Atención a través de la mejora continua y la articulación institucional en beneficio del usuario y su familia.
2 | Promover el desarrollo y bienestar dirigidos a los colaboradores, fomentando su salud física, emocional y profesional, a través de estrategias innovadoras e inclusivas que mejoren la satisfacción, compromiso y desempeño en pro de brindar servicios humanizados y de calidad
3 | Garantizar la gestión administrativa y financiera mediante la optimización de procesos, el fortalecimiento del control financiero y la adopción de tecnologías innovadoras, para mejorar la rentabilidad, sostenibilidad y el crecimiento organizacional.
4 | Garantizar una atención integral y equitativa dentro del Sistema Obligatorio de la garantía de la calidad en Salud (SOGCS) mediante la adherencia de la buenas practicas enfocando esfuerzos en cobertura, calidad, oportunidad, accesibilidad y seguridad de los servicios de salud a través de la eficiencia operativa y la mejora continua.

## OBJ 1 - Modelo Atención
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
1 | Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del Modelo de Gestión Integral de Atención a través de la mejora continua y la articulación institucional en beneficio del usuario y su familia. | 1.1 | Implementaciòn del modelo | Gestión Clinica, Seguridad del Paciente y Gestión Social | 1.1.1 | Número de mesas tecnicas establecidas con el proposito de hacer seguimiento a la implementacion del modelo en coherecia con la politica de prestación de servicios de salud | Una mesa técnica constituida formalmente para el seguimiento de la implementación del modelo | Planear | Conformar una mesa técnica para el seguimiento del Modelo de Gestión Integral de Atención y la politia de prestación de servicios de salud | Subgerencia de Servicios de Salud | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Disponer de una mesa técnica que facilite el seguimiento y la evaluación del Modelo de Gestión Integral de Atención y la política de prestación de servicios de salud, priorizando la participación de actores clave | Acta de conformación de la mesa técnica y listados de asistentes | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
[5 empty] | 1.1.2 | Porcentaje de servicios de salud evaluados, revisados y aprobados, respecto al total planificado en el plan de trabajo. | Mesa Conformada y Operando | Hacer | Establecer un plan de trabajo como mesa que contemple la revisión del avance en la implementación del Modelo en todos los servicios, da tal forma que se puedan identificar buenas praticas, lecciones aprendidas y actualizar la politca de prestación de servicios de salud | Subgerencia de Servicios de Salud | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Realizar dos revisiones a los avances de la implementacion del modelo en todos los servicios de salud. | Plan de trabajo aprobado y socializado, actas de reuniones donde se evalúan los avances. | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
[5 empty] | 1.1.3 | Porcentaje de servicios de salud con información registrada y validada en el reporte de línea base, respecto al total planificado. | Reporte de línea base definido y validado, que refleje el estado actual de los servicios de salud según el diagnóstico documentado en el reporte | Verificar | Establecer una linea base del estado actual de los servicios de acuerdo al diagnostico documentado de acuerdo al reporte | Coordinadores de los servicios (Urgencias, Hospitalizados, Consulta Externa, Cirugia, Laboratorio clinico, Transporte asistencial,UMI) | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Establecer una línea base del estado actual de los servicios de salud, basado en el diagnóstico documentado en el reporte | Reporte de línea base que incluya los principales indicadores, fortalezas, debilidades y condiciones de los servicios de salud, elaborado y validado con los datos del diagnóstico. | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
[5 empty] | 1.1.4 | Grado de cumplimiento del plan de acción, medido por el porcentaje de actividades ejecutadas en relación con lo planificado y los hallazgos priorizado | Plan de acción completo y aprobado, con cronograma de actividades definido, que permita la implementación efectiva de las acciones para mejorar los servicios asistenciales | Actuar | Estructurar un plan de accion para el abordaje de los hallazgos identificados en el diagnostico de los servicios asistenciales | Coordinadores de los servicios (Urgencias, Hospitalizados, Consulta Externa, Cirugia, Trabajo Social, Laboratorio clinico, Transporte asistencial,UMI) | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Un plan de acción integral para el abordaje de los hallazgos identificados en el diagnóstico de los servicios asistenciales | Plan de acción elaborado, socializado y aprobado, que incluya actividades específicas, responsables, cronogramas y recursos destinados a solucionar los hallazgos detectados. | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
[5 empty] | 1.1.5 | Porcentaje de componentes del Modelo de Atención actualizados en comparación con la versión anterior, y la aprobación formal de la actualización por parte de los actores clave | Modelo de Atención actualizado, fundamentado en las líneas base verificadas, y aprobado por las instancias responsables para su implementación | Actuar | Realizar una actualizacion del modelo de atención de acuerdo a la lineas base verificadas | Subgerencia de Servicios de Salud | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Un modelo actualizado de acuerdo al diagnostico y conforme a las condiciones de la prestacion de los servicios de salud | Versión actualizada del Modelo de Atención, con documentación de los cambios realizados en función de las líneas base verificadas, y actas de las reuniones de revisión y aprobación | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
[5 empty] | 1.1.6 | Garantizar que 80% del personal de los servicios hospitalarios esten capacitados en habilidades de comunicación y trato humanizado con el usuario y su familia. | Plan Institucioanl de humanizacion adaptado a los distintos servicios asistenciales. | Hacer | Diseñar e implementar un plan institucional de humanización en el que se contemple mecanismos de retroalimentación sobre la experiencia del paciente (encuestas, buzones, entrevistas). | Subgerencia de Servicios de Salud | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Plan Institucioanl de humanizacion aprobado y en implemntación . | Informes de implementación, registros de actividades, encuestas de percepción del usuario | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
|  | 1.2 | Humanización |  | 1.2.1 | Fortalecer la producción científica y los espacios de formación continua para el personal asistencial | Agenda académica institucional con seminarios, talleres y jornadas clínicas. | Hacer | Elaborar una estrategia de academia e invetigación clinica en la que se incluyan encuentros de saberes y eventos academicos | Subgerencia de Servicios de Salud | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Agenda académica institucional con seminarios, talleres y jornadas clínicas. | Informe en el que se relacionen los distintas actividades realizadas en academia | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
|  | 1.3 | Fomento de la Academia e Investigación Clínica |  | 1.3.1 | Fortalecer la producción científica y los espacios de formación continua para el personal asistencial | Agenda académica institucional con seminarios, talleres y jornadas clínicas. | Hacer | Realizar un simposio abordando temas de interes clinico para el personal de la entidad y grupos de valor del sector | Subgerencia de Servicios de Salud / Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Agenda académica institucional con seminarios, talleres y jornadas clínicas. | Informe en el que se relacionen los distintas actividades realizadas en academia | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
[5 empty] | 1.3.2 |  | Compartir saberes clinicos a traves del aprendizaje continuo | Hacer | Generar dos espacios para el fomento de la academia y apredizaje continuo entre el personal clinico de la entidad | Subgerencia de Servicios de Salud | 2025-07-01 | 2025-12-31 | La realización de dos espacios de aprendizaje continuo entre le personal clinico de la entidad | Un reporte de los dos encuentros relacionando los temas tratados | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
|  | 1.4 | Vigilancia y Control |  | 1.4.1 | Porcentaje de boletines elaborado trimestrales en el plazo establecido durante el año 2025. | Vigilancia y control | Hacer | Elaborar el Boletin Boletin epidemiologico trimestralmente durante la vigencia 2025 | Dufay Gonzalez | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Elaborar tres Boletín Epidemiológico trimestral durante toda la vigencia 2025 | Documento en PDF de cada Boletin elaborado por trimestre | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
[5 empty] | 1.4.2 | Porcentaje de boletines trimestrales publicados en el plazo establecido durante el año 2025. | Vigilancia y control | Hacer | Publicar en los canales de divulgacion del Boletin epidemiologico | Dufay Gonzalez | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Publicar el Boletín Epidemiológico trimestral durante toda la vigencia 2025, garantizando la difusión de información oportuna y clara sobre la situación epidemiológica. | Soporte de la publicacion en la pagina web de la entidad de cada Boletin Epidemiológico de la vigencia 2025 | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura
|  | 1.5 | Enfoque Multicultural |  | 1.5.1 | Porcentaje de reuniones programadas y realizadas con los miembros de la mesa indígena, y número de versiones de la ruta de atención diferencial actualizadas y aprobadas. | Ruta de atención diferencial actualizada, socializada y aprobada por todos los actores relevantes, reflejando las recomendaciones y aportes de la mesa indígena departamental. | Hacer | Realizar reuniones con los miembros de la mesa indigena departamental para la actualización de la ruta de atencion diferencial de la ESE | Trabajo Social | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Realizar reuniones con los miembros de la mesa indígena departamental para la actualización de la ruta de atención diferencial de la ESE | Actas de las reuniones realizadas, actas de socialización de la actualización de la ruta de atención diferencial, y versiones revisadas y aprobadas de la ruta | Recursos Humanos, tecnologicos, inafrestructura

## Obj 2 - Valor Publico
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
2 | Promover el desarrollo y bienestar dirigidos a los colaboradores, fomentando su salud física, emocional y profesional, a través de estrategias innovadoras e inclusivas que mejoren la satisfacción, compromiso y desempeño en pro de brindar servicios humanizados y de calidad. | 2.1 | Talento Humano | Gestiòn de la planeaciòn estrategica | 2.1.1 | Porcentaje de acciones del plan estratégico que se completan en cada revisión trimestral. | Implementar el Plan Estrategico de Talento Humano de la vigencia 2025 | Hacer | Realizar un seguimiento trimestral a la implementacion del plan estrategico de la vigencia 2025 | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Dar cumplimiento al 80% de la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano. | (2) informes, (1) un informe a 30 de junio de 2025 y otro a 30 de diciembre de 2025 | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.1.2 | Porcentaje de vacantes cargadas en la plataforma OPEC en el plazo establecido, con un objetivo del 100%. |  | Hacer | Cargar las vacantes definitivas en la plataforma OPEC, asegurando la disponibilidad oportuna de la oferta laboral. | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Reportar el 100% de las vacantes definitivas en la plataforma de OPEC | Registro de fechas de carga de vacantes en la plataforma OPEC, validado con la confirmación de la correcta publicación en el sistema y reportes de seguimiento. | Recursos humanos, tecnologicos. | 100
[5 empty] | 2.1.3 | Porcentaje de retiros asistidos realizados según el procedimiento en el plazo establecido, alcanzando al menos un 95%. |  | Hacer | Implementar de manera efectiva el procedimiento de retiro asistido, asegurando su correcta aplicación y participación de los actores involucrados dentro del plazo establecido. | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Implementar el procedimiento de retiro asistido en la organización, asegurando que se lleve a cabo de manera efectiva en un plazo determinado y con la participación de los actores clave. | Documentación de la estrategia implementada, registros de sesiones de retiro asistido realizadas, listas de asistencia, informes de ejecución. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.1.4 | Número de reuniones de mesa de análisis realizadas y porcentaje de cumplimiento en la verificación del Decreto 1800 de 2019. |  | Hacer | Realizar una mesa de analisis en verificacion de cumplimiento del decreto 1800 de 2019 con el equipo directivo de la entidad | Gestión de Talento Humano calidad | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Realizar una mesa de análisis anual con el equipo directivo de acuerdo a lineamientos del Decreto 1800 de 2019. | Diagnostico de cumplimiento de acuerdo a lieneamientos del Decreto 1800 de 2019. | Recursos humanos, tecnologicos. | en revision del decreto para determinar la metodolpogia
[5 empty] | 2.1.5 | Porcentaje de difusión del procedimiento de denuncias realizado en los canales internos y externos, con una meta del 100%. |  | Hacer | Difundir el procedimiento de denuncias a servidores, contratistas y ciudadanía. | Comunicaciones / PLANEACION | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Difundir ampliamente el procedimiento de denuncias a servidores, contratistas y ciudadanía mediante campañas en al menos tres canales diferentes. | Materiales de difusión, como: correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, y datos de acceso o consulta del procedimiento en los canales de la organización. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.1.6 | Fortalecer la Cultura de Integridad en la entidad. |  | Hacer | Desarrollar actividades lúdicas, pedagógicas y de comunicación que promuevan la apropiación de los valores del servicio público y fortalezcan la cultura de integridad. | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Realizar tres acciones que fomenten la cultura de integridad. | Registros fotográficos, listas de asistencia, encuestas de percepción. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.1.7 | Nivel de cumplimiento en la gestión de conflictos de interés según la normativa vigente |  | Hacer | Implementar un programa de capacitación y actualización dirigido a servidores públicos y contratistas sobre la identificación, manejo y reporte de conflictos de interés, incluyendo una jornada de diligenciamiento del aplicativo "Por la Integridad Pública". | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Capacitar al 70% del personal y contar con documentación referente a esta gestión | registros de asistencia a capacitaciòn, reportes de conflictos de interés declarados. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.1.8 |  |  | Hacer | Establecer un mecanismo institucional para el seguimiento, análisis y trazabilidad de los conflictos de interés manifestados por los servidores y contratistas, garantizando su gestión oportuna y transparente. | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Establecer minimo (1) mecanismo de seguimiento, análisis y trazabilidad de los conflictos de interés manifestados | Documento del mecanismo y acta de aprobación (Comité de Etica) | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.1.9 | Número de mesas de trabajo realizadas para la formulación y validación del estudio de cargas laborales. |  | Hacer | Conformar y desarrollar mesas de trabajo con las áreas involucradas para recopilar, analizar y validar la información requerida en el estudio de cargas. | Gestión de Talento Humano | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Realizar una mesa semestral con lideres de área, para revisar resultados versus ejecución estudio de rediseño institucional | Convocatorias a reunion, registro de asistencia e informe de necesidades de previsión de recurso humano | Recursos humanos, tecnologicos.
|  | 2.2 | Direccionamiento Estrategico |  | 2.2.1 | Porcentaje de miembros del comité G&D que han recibido y comprendido la información sobre los resultados del Índice de Desempeño Institucional Vigencia 2024. | Retro alimentación de los resultados de FURAG 2024 | Hacer | Realizar una sesión informativa de sensibilización y capacitación con todos los miembros del comité G&D sobre los resultados del índice. | Oficina de Planeación - Angie Duarte | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Lograr el 100% de los miembros del comité CIG sensibilizados de los resultados del Indice de Desempeño Institucional Vigencia 2024 | Lista de asistencia, y el acta de la sesión y un cuestionario de comprensión aplicado a los participantes, demostrando que todos están sensibilizados respecto a los resultados del índice. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.2.2 | Implementación de flujos de aprobación en procesos contractuales | Implementar flujos de aprobación institucionalizados en los procesos contractuales, que permitan controlar y registrar de manera trazable cada hito del procedimiento, garantizando la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones. | Hacer | Establecer, parametrizar e institucionalizar los flujos de aprobación en cada etapa crítica del proceso de contratación (como estudios previos, pliegos, adjudicación, y ejecución), asegurando su configuración en la plataforma de gestión contractual con trazabilidad y registros de aprobación | Oficina Juridica y de Contratación | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Flujos de aprobación configurados, aprobados y operativos en la plataforma de gestión contractual, con registros verificables por etapa.. | Informe con los flujos de contratacion aprobados e institucionalizado | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.2.3 | Diseño y Socializacion de la estructura de la unidad de riesgos para la ESE HSJG | Contar con una Unidad de Riesgos estructurada, con funciones, responsables y procesos definidos, y debidamente socializada con las dependencias institucionales para su implementación. | Hacer | Diseñar la estructura funcional y operativa de la Unidad de Riesgos de la ESE Hospital San José del Guaviare, y socializarla con las áreas responsables, promoviendo su comprensión e implementación conforme a los lineamientos de la Super Salud y el DAFP. | Oficina de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Un (1) documento técnico con la estructura definida de la Unidad de Riesgos, aprobado y socializado internamente. | Documento técnico de la estructura funcional y operativa aprobado. | Recursos humanos, tecnologicos.
|  | 2.3 | Gestión con Valores para Resultados |  | 2.3.1 | Identificación de causas recurrentes de pérdida en conciliaciones | Lineamientos jurídicos institucionales. | Hacer | Formular directrices o lineamientos de conciliación institucional, conforme a la metodología y orientaciones definidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), incorporando criterios de análisis de riesgo y causas de mayor probabilidad de pérdida. | Oficina Juridica y de Contratación | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Formular al menos 1 directriz por causa de mayor ocurrencia. | Actas del comité de conciliacion donde se evidencie la directriz y la socializacion de esta | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.3.2 | Fortalecimiento de capacidades para la defensa jurídica | Ejecutar programa de formación en defensa jurídica para el equipo legal | Hacer | Ejecutar un programa de formación y actualización en defensa jurídica, dirigido al equipo legal y a todos los servidores que intervienen en procesos judiciales y extrajudiciales, garantizando su inclusión en el Plan Institucional de Capacitación e incentivando la participación en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. | Oficina Juridica y de Contratación | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Al menos 2 personas registradas en la comunidad juridica de conocimeitno y la entrega de de minimo un curso en linea. | Certificados de cursos realizados por contratistas y/o servidores publicos | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.3.3 | Adoptar criterios institucionales para la selección de apoderados externos, garantizando transparencia, idoneidad y cumplimiento del marco normativo vigente. | Documento formalizado con criterios aprobados para la selección de apoderados externos, elaborado y adoptado en el periodo definido. | Hacer | Definir y adoptar criterios técnicos, éticos y de experiencia para la selección de apoderados externos, de conformidad con el numeral 9 del artículo 120 de la Ley 2220 de 2022, a través del Comité de Conciliación o el representante legal, según corresponda. | Oficina Juridica y de Contratación | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Criterios definidos, adoptados y aplicados en el 100% de procesos nuevos. | Documento institucional que contenga los criterios aprobados para la selección de apoderados externos, formalizado mediante directriz institucional o acto administrativo. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.3.4 | Grupos de valor nuevos incluidos en participación ciudadana | Incluir al menos un nuevo grupo de valor en las estrategias de participación ciudadana, promoviendo su vinculación efectiva en espacios de diálogo, control social y veeduría. | Hacer | Incluir nuevos grupos de valor en las actividades de participación ciudadana, facilitando espacios de diálogo y fortaleciendo el ejercicio del control social y la veeduría ciudadana sobre la gestión institucional. | Oficina de Planeación -Oficina de Atención Al Usuario | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Incluir al menos un nuevo grupo de valor en las estrategias de participación ciudadana, promoviendo su vinculación efectiva en espacios de diálogo, control social y veeduría. | Listado actualizado de grupos de valor vinculados e informe de actividades participativas desarrolladas con su participación. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.3.5 | Acciones de mejora derivadas de participación ciudadana | Fortalecer la participación social en salud mediante la implementación de acciones institucionales que garanticen la inclusión de la ciudadanía en la planeación, seguimiento y evaluación de la gestión en salud. | Hacer | Implementar estrategias de participación social en salud que promuevan el empoderamiento ciudadano, la corresponsabilidad en la gestión pública y el fortalecimiento del control social en los servicios de salud, en el marco de la Política de Participación Social en Salud. | Oficina de Planeación -Oficina de Atención Al Usuario | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Plan de acción para la implementación de la Política de Participación Social en Salud, con actividades que incluyan mesas de participación, audiencias públicas, y mecanismos de veeduría ciudadana. | Informe de de desarrollo que contenga la plolitica aprobada y las acciones implementadas para mejorar la atención al ciudadano | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.3.6 | Fortalecimiento de la estrategia de Servicio al Ciudadano | Fortalecer los canales institucionales de atención al ciudadano y promover el acceso oportuno, claro y eficiente a los servicios, mediante estrategias comunicacionales y mecanismos de evaluación | Hacer | Implementar acciones para el fortalecimiento de la estrategia de Servicio al Ciudadano, mediante la mejora y diversificación de los canales de atención, el uso de publicaciones informativas y la aplicación de herramientas de evaluación de la calidad del servicio. | Oficina de Atención Al Usuario | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Plan de acción de la estrategia de servicio al ciudadano con cronograma de actividades, publicaciones diseñadas y canales de atención fortalecidos (presenciales, telefónicos y digitales). | Informe de de desarrollo que contenga la estrategia aprobada y las acciones implementadas para mejorar la atención al ciudadano | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.3.7 | Medición y análisis de la percepción ciudadana sobre los servicios | Medir y analizar la percepción de los usuarios sobre los servicios prestados, como insumo para mejorar la calidad, la oportunidad y la experiencia de atención institucional. | Hacer | Aplicar instrumentos de medición de la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios institucionales, analizando los resultados para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano. | Oficina de Atención Al Usuario | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Minimo una (1) medición y analisis en el semestre | Informe de resultados del análisis de percepción ciudadana con hallazgos, conclusiones y propuestas de mejora. | Recursos humanos, tecnologicos.
|  | 2.4 | Seguimiento y Evaluación |  | 2.4.1. | Análisis de riesgos no identificados y fortalecimiento de controles | Sistema de gestion de riesgos | Hacer | Cuantificar y analizar los riesgos materializados habian sido identiifcado y los que no habían sido identificados previamente en el mapa de riesgos institucional, con el fin de ajustar los controles existentes o implementar nuevas medidas que eviten su recurrencia. | Oficina de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Minimo un (1) análisis de riesgos no identificados, causas, impactos y acciones de mejora, incluyendo el ajuste de controles. | Informe técnico con el análisis de riesgos no identificados, causas, impactos y acciones de mejora, incluyendo el ajuste de controles. | Recursos humanos, tecnologicos.
|  | 2.5 | Información y Comunicación |  | 2.5.1 | Actualización del Programa de Gestión Documental | Gestiòn documental | Hacer | Garantizar la actualización e implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), conforme al Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, asegurando su aprobación, publicación y ejecución efectiva, incluyendo los programas específicos que lo componen. | Gestión Documental - Lorena Cabra | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Documento PGD actualizado, aprobado y adoptado | PGD aprobado, publicado y con cronograma de ejecución activado. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.5.2 | Seguimiento y control al PINAR |  | Hacer | Realizar seguimiento trimestal y control al Plan Institucional de Archivo (PINAR), mediante indicadores, herramientas de medición y actividades. | Gestión Documental - Lorena Cabra | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Minimo dos (2) seguimientos en el semestre. | Informe de seguimiento al PINAR con análisis de cumplimiento, indicadores y plan de mejora | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.5.3 | Seguimiento a la Política Institucional de Gestión Documental |  | Hacer | Realizar un seguimiento continuo a la Política Institucional de Gestión Documental para garantizar su efectiva implementación y mejora continua. | Gestión Documental - Lorena Cabra | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Minimo (1) un informe de seguimiento a la política de gestión documental elaborado | Informe de seguimiento a la política institucional con resultados de autoevaluación y recomendaciones de mejora. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.5.4 | Implementación del Plan de Comunicaciones Institucional 2025 |  | Hacer | Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional para la vigencia 2025, garantizando la ejecución de las estrategias definidas, el uso de canales efectivos, la divulgación de información clave y la evaluación de resultados. | Oficina de Planeación - Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Minimo un (2) informes de ejecución efectiva del Plan de Comunicaciones 2025, con reportes de avance, publicaciones realizadas y evidencia del cumplimiento del cronograma establecido | Informes de ejecución efectiva del Plan de Comunicaciones 2025, con reportes de avance, publicaciones realizadas y evidencia del cumplimiento del cronograma establecido | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.5.6 | Elaborar y socializar el Manual de Imagen Corporativa de la entidad |  | Hacer | Elaborar y socializar el Manual de Imagen Corporativa de la entidad, estableciendo lineamientos gráficos y comunicacionales que fortalezcan la identidad visual, la coherencia institucional y el uso adecuado de los elementos de marca en todos los canales de comunicación. | Oficina de Planeación - Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Contar con un Manual de Imagen Corporativa institucional aprobado, que oriente el uso unificado de la identidad visual en piezas y comunicaciones internas y externas, y que haya sido socializado con las dependencias responsables de su aplicación. | Manual de Imagen Corporativa institucional aprobado, que oriente el uso unificado de la identidad visual en piezas y comunicaciones internas y externas, y que haya sido socializado con las dependencias responsables de su aplicación. | Recursos humanos, tecnologicos.
|  | 2.6 | Gestión del Conocimiento |  | 2.6.1 | Desarrollo de actividades de investigación durante la vigencia | Fortalecer la implementación de la Politica de Gestión del Conocimeinto y la Innovación | Hacer | Fomentar la participación institucional en redes de conocimiento e innovación, con énfasis en el intercambio de buenas prácticas y experiencias en temas estratégicos y misionales. | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Pertenecer a una red de conocimiento e innovaciòn | Certificado de pertenecer a una Red de Innovación e investigación. | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.6.2 |  |  | Hacer | Identificar y priorizar las necesidades de investigación en temas estratégicos o misionales de la entidad, mediante el uso de herramientas y formatos establecidos para su análisis, registro y seguimiento como parte de la gestión del conocimiento institucional. | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Realizar minimo (2) mesas de trabajo con lideres misionales para identificar las necesidades de investigación | Registro de asistencia a mesas de reunion de la Red de Innovación e investigación con los temas tratados | Recursos humanos, tecnologicos.
[5 empty] | 2.6.3 | Acciones para preservar y compartir conocimiento de servidores |  | Hacer | Elaborar y mantener actualizado un inventario de conocimientos tácitos y explícitos de servidores públicos y contratistas con perfiles estratégicos, mediante una base de datos que permita su gestión, análisis y aprovechamiento institucional. | Gestión de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Implementar una estrategia que incentive el conocimiento entre los servidores publicos del Hospital - Martes del Saber | 8 jornadas de martes del saber convocadas y realizadas | Recursos humanos, tecnologicos.
|  | 2.7 | Dimensión de Control Interno | Evaluación y Control | 2.7.1 |  | Evaluación de MIPG y seguimiento de auditorias | Verificar | Evaluar de las estrategias establecidas en las polìticas adoptadas en el marco del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn - MIPG | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Contar con Políticas evaluadas | Informe de evaluaciòn. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.7.2 |  |  | Actuar | Socializar al comité de gestion y desempeño los resultados del seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Trasladarle al comité de gestion y desempeño el resultados de la evaluacion de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior | Un acta de traslado de los resultados de los planes de mejoramiento / Reporte de los resultados de los planes de mejoramiento | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.7.3 |  |  | Verificar | Evaluar las dimensiones de MIPG (Direccionamiento Estratègico y Planeaciòn, Gestiòn con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento) | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Contar con las Dimensiones evaluadas | Un Informe de evaluaciòn de las dimensiones de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn, Gestion con valores para resultados, Evaluacion de Resultados, Informacion y Comunicación, Gestion del Conocimiento. | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.7.4 |  |  | Planear | Realizar las auditorias aprobadas en el Comité de Coordinacion de Control Interno y seguimiento informes de ley | Jefe Oficina de Control Interno de Gestiòn | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Realizar el 100% de las auditorias aprobadas en el Comité de Control Interno de Gestión | Informes final de auditorias y de seguimiento | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.7.5 |  |  | Planear | Diseño de una herramienta para la socializaciòn del canal de conflicto de interes | Control interno disciplinarioY gestiòn | 2025-02-01 | 2025-06-30 | herramienta para la socializaciòn del conflicto de interes | Pantallazos de envio de la herramienta a traves de correo electronico | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
[5 empty] | 2.7.6 |  |  | Hacer | Actualizar el procedimiento de control Interno disciplinario | Control interno disciplinario | 2025-02-01 | 2025-07-31 | procedimiento de control interno disciplinario en la fase de instrucciòn | Un Acta del Comité de Gestiòn con la aprobaciòn del Procedimiento de control interno disciplinario en fase de instrucciòn | Recurso humano, administrativo, y tecnologico
Note on J6: ERIKA: EVIDENCIA SEGUNDO SEMESTRE
Note on J7: ERIKA: SEGUNDO SEMESTRE
Note on J8: ERIKA: EVIDENCIAS
Note on J9: ERIKA: MARTES DEL SABER
Note on J11: ERIKA: ULTIMO TRIMESTRE
Note on J28: DORA JUDITH CUADRADO: erika, conseguir el acta donde nos integramos a la red de hospitales de innovacion.
Note on J30: ERIKA: martes del saber
Note on M3: ERIKA: TERCER TRIMESTRE - EVIDENCIA
Note on O3: DORA JUDITH CUADRADO: programar socializaciones mensuales con el CIGD
Note on O5: DORA JUDITH CUADRADO: PEDIR A LUISA QUE HAGA LECTURAS DE MIPG SOBRE RETIRO ASISTIDO Y NOS LAS SOCIALICE.

## Obj 3 - Financiero
|  | PLANEACION | [11 empty] | Código: M-PL-FO-06
Versión: 1.0
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [11 empty] | Fecha de Aprobación: 17/11/2022
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
3 | Garantizar acciones administrativas y financieras que permitan prestar servicios eficientes, de calidad que contribuyan a la competitividad y la sostenibilidad financiera | 3.1 | Aumentar los ingresos | Gestión Administrativa y Financiera |  | Implementación del Plan de Ampliación de Servicios Nuevos | Implementar nuevos servicios institucionales conforme al Plan de Ampliación aprobado, para mejorar el acceso, la cobertura y la pertinencia de la atención a la población usuaria. | Hacer | Diseñar e implementar el Plan de Ampliación de Servicios de la ESE, en respuesta a las necesidades identificadas en la población usuaria. | Oficina de Planeación - Gestión Comercial | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Plan de Ampliación de Servicios aprobado | Documento Tecnico de Plan de Ampliación de Servicios aprobado | Recurso humano tecnologico y financiero
[6 empty] | Análisis de productividad y rentabilidad de servicios institucionales |  | Hacer | Realizar el análisis de productividad y rentabilidad de al menos cinco servicios institucionales de alta demanda, con el fin de orientar la toma de decisiones comerciales, operativas y financieras. | Oficina de Planeación - Gestión Comercial | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Un (1) Informe consolidado de análisis de rentabilidad y productividad por servicio, con recomendaciones. | Informes trimestrales de análisis de rentabilidad y productividad por servicio socializado | Recurso humano tecnologico y financiero
[6 empty] | Posicionamiento y promoción de los servicios institucionales |  | Hacer | Implementar una estrategia de comunicación comercial que promueva el portafolio de servicios institucionales ante EPS, usuarios y entidades territoriales, a través de medios físicos y digitales, reuniones y materiales promocionales. | Oficina de Planeación - Gestión Comercial | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Portafolio institucionalizado y al menos (2) reuniones de socialización con los grupos dde valor | Portafolio institucional actualizado y estrategia de promoción ejecutada | Recurso humano tecnologico y financiero
[6 empty] | Fortalecer la Gestión Financiera de la ESE |  | Hacer | Gestionar la negociación y contratación de nuevos servicios con EPS y otros aseguradores, ampliando el portafolio institucional y fortaleciendo la sostenibilidad financiera de la ESE. | Oficina de Planeación - Gestión Comercial | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Nuevos contratos firmados o renovados, ampliando la red de aseguradores y servicios habilitados. | Informe de desarrollo que contenga Contratos legalizados (nuevos o renovados) y Actas de negociación | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Planear | Consolidar, validar y radicar mensualmente la facturación generada, garantizando cumplimiento de tiempos y requisitos establecidos por los aseguradores. | Facturaciòn | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Radicar al menos el 80 % del total de la facturación generada en el mes. | Un Informe del Semestral con la gestion de las actividades implementadas para el aumento de la radicación | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos que generen subfacturación y /o sobrefacturación | Auditoria concurrente | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Generar la notificacion escrita de los hallazgos que generan subfacturacion o sobrefacturaciòn en los servicios diferentes servicios | Un Informe de seguimiento trimestral y listados de asistencias a socialización. | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Realizar Depuración del 70% de las entidades presentes en el estado de cartera | Cartera | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Generar el 70% depuracion de cartera de vigencia 2024 | Un reporte Semestral de esta de la depuración de la cartera. | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Planear | Garantizar el recaudo de la facturación vencida de las vigencias anteriores y expiradas en un 70%, con excepción de las entidades en liquidación | Facturaciòn | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Garantizar el 70% del recaudo de la facturacion vencida de vigencias anteriores y expiradas, con excepción de las entidades en liquidación | Un reporte Semestral de esta de la depuración de la Facturación. | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Implementacion del plan de mejoramiento para la mitigacion de los hallazgos identificados en las diferentes Auditorio | Facturaciòn | 2025-07-01 | 2025-12-25 | Un plan de mejoramiento socializado y un informe de seguimiento a la implementación | Un acta socialización del plan mejoramiento y un reporte semestral de la implementación | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Generar la respuesta de glosa con oportunidad haciendo seguimiento al cumplimiento de los terminos normativos. | facturaciòn y cuentas medicas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento al termino normativo en un 80% de respuesta a la glosa | Informe Semestral de auditoria de cuentas médicas con socializacion al comité de glosas con el cumplimiento de la meta del 90% de Respuestas a la glosa (Informe y Acta del comité de Glosas) | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Generar la notificación escrita y seguimiento a las áreas involucradas según los principales hallazgos y motivos de glosas. | Auditoria de cuentas medicas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Notificar las causas de las glosas aceptadas que sean categorizadas como de alto valor o alta frecuencia | Informe de auditoria de cuentas médicas trimestral, con socializacion al comité de glosas, y evidencia de la notificación (Informe, Notificación y Acta del comité de Glosas) | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Actuar | Implementacion del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2025 -Equipos Biomedicos | Biomedico | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Implementacion del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2025 | Un (1) reporte trimestral | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Consolidar una matriz que permita hacer la evaluaciòn de obsolecencia y proyecciòn de la adquisiòn de equipos biomedicos | Biomedico | 2025-02-01 | 2025-08-31 | Matriz consolidada | Una Matriz de absolecencia | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 3.2 | Austeridad del gasto |  |  |  | Control y eficiencia del gasto y centro de costo | Hacer | Realizar 2 inventarios anuales de las respectivas bodegas de almacen general | Almacen | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dos (02) inventarios anuales (Uno por semestre) | Una Acta de inventario semestral | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Socializacion y seguimiento del consumo de los elementos suministrados a las areas | Almacen | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Socialización semestral ante el comité de Gagas | Un Informe semestral y listado de asistencia | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Realizar seguimiento y control a los activos fijos entregados o trasladados para mantenimiento | Almacen | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe de control y seguimiento | Un informe trimestral | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Actuar | Implementacion de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2025 - Infraestructura, equipos industriales y parque automotor | Mantenimiento | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Implementacion del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario 2025 | informe trimestral | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 3.3 | Seguimiento y Control |  |  |  | Informaciòn oportuna | Hacer | Realizar un reporte con la identificacion de los pagos efectuados a la ESE por la entidades que se tiene un vinculo contractual | Tesoreria | 2025-02-01 | 2025-12-31 | El proceso de Cartera informado de los pagos efectuados a la ESE | Un (1) reporte trimestral | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Realizar proceso de seguimiento y control a los resultados financieros obtenidos trimestralmente ( Primer Trimestre) | contabilidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe de gestion trimestral presentado a la Subgerencia Administrativo y Financiero | Un Informe de gestiòn trimestral enviado a la subgerencia | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Realizar trimestralmente la conciliación de las partidas incorporadas en los estados financieros con los líderes responsables de las áreas que componen la información financiera. (Almacen, talento humano, facturación, cartera, activos fijos, tesoreria, Auditoria medica) | contabilidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Un Informe trimestral de las conciliaciones de las partidas incorporadas en los estados financieros con la areas relacionadas | Un Informe trimestral con los resultados de la conciliaciòn en las àreas respectivas | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Realizar procesos de seguimiento y control trimestral a los gastos mediante la conciliación con las áreas de talento humano y supervisores. | Presupuesto | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100 % de conciliaciones Trimestral | Un Reporte trimestral con las actas de conciliación de las áreas de talento humano y supervisores de contratos generados en la vigencia. | Recurso humano tecnologico y financiero
[8 empty] | Hacer | Realizar proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mediante la presentación de informe de gestion trimestral con las respectivas recomendaciones. | Presupuesto | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la presentaciòn de cuatro (4) informes de gestiòn trimestral | Un informe trimestral presentado a la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera sobre la ejecución del presupuesto. | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 3.4 | Alternativas Digital | Planeacion Estrategica | 4.1.1 | Fortalecer el Indice de Desempeño Institucional de la Politca de Gobierno Digital | Innovaciòn digital | Hacer | Establecer una alianza estratégica con una entidad PAR que facilite la gestión del conocimiento interinstitucional, aborde problemas de interés común y potencie las fortalezas y oportunidades de mejora en el marco de la política de gobierno digital. | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la realización de dos (2) mesas de trabajo semestrales en el marco de la alianza interinsticional. | Memorias , registros de asistencia y actas de la de la mesa de trabajo | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.2 |  |  | Hacer | Desarrollar proyectos de innovación pública digital que impulsen la transformación digital institucional y mejoren la prestación de servicios en la entidad | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Realizar (1) un proyecto de innovación digital en la entidad | Informe del desarrollo del proyecto, link de publicación y registros de asistencia de socialización | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.3 |  |  | Hacer | Crear y consolidar un laboratorio de innovación digital en colaboración con los grupos de valor, que fomente la generación y prototipado de soluciones tecnológicas para promover la transformación digital y la innovación en los servicios públicos | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Consolidar (1) un laboratorio de innvación digital | Acto administrativo de creación del laboratorio de innvación pubulica, registros de asistencia de reuniones del laboratorio. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.4 |  |  | Hacer | Capacitar a los grupos identificados en temas relacionados con la política, así como identificar y analizar las barreras que afectan su implementación, con el fin de promover una ejecución más efectiva y alineada con los objetivos institucionales. | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Realizar dos (2) capacitaciones en temas relacionados con la politica de gobierno digital | Memorias y registros de asistencia | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.5 | % de avance en PETI |  | Hacer | Actualizar e implementar el PETI | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 100% implementación del PETI | Documento oficial PETI, actas de aprobación | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.6 | Fortalecer el Indice de Desempeño Institucional de la Politca deRacionalización de tramites |  | Hacer | Formular e implementar una estrategia de racionalización de los tramites en el SUIT para mejorar la oferta institucional | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Cargar (1) una estrategia de racionalización de los tramites en el SUIT | Estrategia de racionalización de los tramites en el SUIT | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.7 | Fortalecer el Indice de Desempeño Institucional de la Politca de Seguridad Digital |  | Hacer | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la entidad | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Formular (1) un documento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la entidad | Productos yt/o dicumento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la entidad | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.8 | Fortalecer el Indice de Desempeño Institucional de la Politca de Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la corrupción |  | Hacer | Actualizar la pagina web institucional de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. | Oficina de Planeación - Gobierno Digital | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la actualización de la pagina web de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. | Pagina web y la matriz ITA | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.9 | Cantidad de equipos tecnológicos programado en la vigencia |  | Hacer | Gestionar la adquisición de computadores y escáneres para fortalecer los procesos administrativos y asistenciales de la entidad. | Subgerencia Administrativa y Financiera - Sistemas | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Adquirir equipos tecnológicos requeridos. | Orden de compra, contrato de adquisición, actas de entrega e instalación, registros fotográficos, inventario actualizado. | Recurso humano tecnologico y financiero
[6 empty] | Socialización del informe de gestión financiera y administrativa |  | Hacer | Elaborar, presentar y socializar trimestralmente el informe de gestión financiera y administrativa ante el Comité de Gestión y Desempeño, con el fin de facilitar la toma de decisiones basadas en evidencias y fortalecer la gestión institucional mediante el análisis oportuno de los resultados financieros y operativos. | Subgerencia Administrativa y Financiera - Sistemas | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Socializar minimo (1) un informe ante el comité | Informes financieros y administrativos, actas del Comité de Gestión y Desempeño.. | Recurso humano tecnologico y financiero
Note on L12: lenovo: Revisar subgerencia administrativa

## Objt 4 - SOGCS
|  | PLANEACION | [11 empty] | Código: M-PL-FO-06
Versión: 1.0
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [11 empty] | Fecha de Aprobación: 17/11/2022
ITEM | OBJETIVO ESTRATEGICO | CODIGO | PROYECTO | MACROPROCESOS | CODIGO | INDICADORES DE GESTION | PRODUCTO META | CICLO (PHVA) | ACCIONES | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |  | META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | EVIDENCIA DE LA META, CANTIDAD O PORCENTAJE A CUMPLIR | RECURSOS | VALOR DE LA INVERSIÓN
[11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Final
4 | Garantizar una atención integral y equitativa dentro del Sistema Obligatorio de la garantía de la calidad en Salud (SOGCS) mediante el incentivo de la buenas practicas enfocando esfuerzos en cobertura, calidad, accesibilidad y seguridad de los servicios de salud a través de la eficiencia operativa y la mejora continua | 4.1 | Fortalecimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) | Gestión de la Calidad | 4.1.1 |  | Mejoramiento continuo | Planear y Hacer | Diseñar y ejecutar el cronograma anual de auditorías internas a los planes de mejoramiento de los grupo de estandares de acreditaciòn en salud, incluyendo análisis de cumplimiento, no conformidades y oportunidades de mejora. | Calidad | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 8 Actas de seguimiento por grupo de estandares | Planes de mejora y ejecuciòn de los planes de mejora por los 8 grupos de estandares. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.1.2 |  |  | Verificar | Socializar los seguimiento a los planes de mejora derivados del cronograma de auditoría PAMEC, con participación activa de los líderes de proceso, en el comité de gestiòn y desempeño. | Calidad | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 6 informes de seguimientos a PAMEC, 1 mensual. | Informe de seguimiento presentado ante el comite de gestiòn y desempeño (6) | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 4.2 | Optimización del sistema de indicadores del SOGCS. |  | 4.2.1 |  | Gestión de indicadores | Hacer | Actualizar los indicadores priorizados del SOGCS institucionales (PAMEC, PQRSF, Peticiones de usuarios, Seguridad del Paciente y de procesos), asegurando pertinencia, fuentes, metas e interpretación clara. | Calidad | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Indicadores priorizados del SOGCS | Mesa de trabajo de calidad de actualizaciòn indicadores. | Recurso humano tecnologico y financiero
[5 empty] | 4.2.2 |  |  | Hacer | Capacitar a los líderes de proceso en la lectura, análisis y toma de decisiones basada en indicadores, para fomentar la cultura de gestión por resultados y la mejora continua. | Calidad | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Una capacitacion a lideres | Registro de la actividad, 1 vez al año. | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 4.3 | Implementación de una Cultura Organizacional para la Gestión Ambiental en Salud. |  | 4.3.1 |  | Gestión ambiental | Planear y Hacer | Desarrollar y ejecutar un Plan de trabajo de gestiòn ambiental en la instituciòn. | Ingeniera ambiental | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral Plan de trabajo de gestion ambiental | (3) informes del Plan de trabajo de gestiòn ambiental con las evidencias de ejecuciòn. | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 4.4 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). |  | 4.4.1 |  | Gestiòn de Seguridad y Salud en el trabajo | Planear y Hacer | Desarrollar un Plan de trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019. | Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo ejecutado. | Plan de trabajo del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo con las evidencias de ejecuciòn. | Recurso humano tecnologico y financiero
|  | 4.5 | Actualización y estandarización de procesos institucionales |  | 4.5.1 |  | Gestiòn de calidad | Planear y Hacer | Revisar, actualizar y validar los procesos institucionales según plan de trabajo con participación de equipos interdisciplinarios. | Calidad | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Procesos actualizados según plan de trabajo. | Plan de trabajo y actualizaciones de procesos con las evidencias de ejecuciòn. | Recurso humano tecnologico y financiero